健全生活垃圾分类长效管理机制工作方案

（征求意见稿）

为贯彻落实习近平总书记关于生活垃圾分类工作的系列指示批示精神，落实《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》（建城〔2020〕93号），加快市委调研组《我市垃圾分类工作中存在的有关问题》集中整改，围绕“加强科学管理，形成长效机制，推动习惯养成”的总要求，着眼解决我市生活垃圾分类工作存在的突出问题，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于生活垃圾分类工作的重要指示批示精神，全面建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾全程分类体系，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，为建设美丽郑州作出贡献。

二、主要目标

按照扩面提质、聚焦重点、查漏补缺、完善体系的原则，紧盯宣传引导还不够深入人心、“两房”建设推进迟缓、前分后混现象比较普遍、再生资源管理缺位等突出问题，利用一年时间，持续完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的闭环体系，强化监督引导，培养市民垃圾分类的行动自觉，下大功夫提升垃圾分类准确率，全面提升垃圾分类资源化、减量化、无害化水平。

三、推进措施

（一）强化组织保障

1.完善推进机制。调整市生活垃圾分类工作推进领导小组，市政府侯红市长任组长，市委副书记周富强任常务副组长，市政府副市长陈宏伟任执行副组长，市人大主管副主任、市政协主管副主席分别任副组长，形成党委、政府、人大、政协全员参与的推进机制。

责任单位：市城管局

2.强化党建引领。在生活垃圾分类工作中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，利用党员活动日、“党员双报到”等载体，号召全市党员踊跃参与生活垃圾分类，发挥好党员在分类工作中的模范带头作用，动员各类社会组织、党员志愿者服务队积极参与垃圾分类。

责任单位：市委组织部、市直机关工委、市委社治委、各开发区管委会、各区县（市）

3.健全推进机构。各开发区管委会、各区县（市）、市直各单位建立健全生活垃圾分类工作领导小组，负责本地区、本系统内生活垃圾分类工作，严格落实有工作专班、有工作专案、有专人检查、有工作考核、有奖惩措施，由各级党委、政府纳入本级绩效考核的“五有一纳入”机制。

责任单位：市直机关事务管理局、各开发区管委会、各区县（市）

（二）营造浓厚氛围

1.抓实学校教育。各学校（幼儿园）每月至少开展一次垃圾分类知识进课堂或家、校、社区互动的实践活动；以自查抽查相结合的方式开展学校（幼儿园）生活垃圾分类督导，每月向市生活垃圾分类工作推进领导小组办公室报送督导结果。

责任单位：市教育局、各开发区管委会、各区县（市）

2.开展公益宣传活动。车站、机场、高铁、公交、地铁、楼宇电视、公园景区以及公交车、出租车和沿街商超、单位等定期播出生活垃圾分类宣传标语、海报、宣传片。

责任单位：市城管局、市交通局、市园林局、市商务局、各开发区管委会、各区县（市）

3.凝聚社团组织力量。发挥共青团、妇联、工会、行业协会等组织的作用，依托“绿风尚”、“会员之家”等载体，每月组织市直有关单位开展不少于2次、各开发区管委会和各区县（市）不少于5次的生活垃圾分类主题教育培训和宣传活动。依托“绿城妈妈”项目，发挥“绿城巾帼志愿者”作用，在各项目所在社区每月开展2次生活垃圾分类宣传培训实践活动。

责任单位：市总工会、市妇联、团市委、市民政局

4.发挥主流媒体宣传功效。在市级主流媒体开设生活垃圾分类专栏，每月各开发区管委会、各区县（市）推送不少于3篇报道；开设生活垃圾分类曝光台，对不按要求设置分类收集容器等违规问题进行曝光；开设开发区管委会和区县（市）奖惩榜、街道（乡、镇）四色榜（红、蓝、绿、黄四种颜色体现工作开展情况），每月结合月考核成绩在主要媒体上予以公布。

责任单位：市委宣传部、市城管局

5.发挥区级生活垃圾分拣中心宣教功能。市直机关工委、事管局、各区县（市）每月组织不少于5家单位干部职工，分批次参观生活垃圾分类教育示范基地，提升干部职工生活垃圾分类认知。

责任单位：市直机关工委、市事管局、各开发区管委会、各区县（市）

6.开展社区月培训活动。组建垃圾分类培训教员队伍，以社区为单元开展好“一区（社区）一月一课”培训活动，对居民、物业管理人员、家政人员、保洁人员等进行垃圾分类知识培训，每季度实现社区培训覆盖一轮次。

责任单位：各开发区管委会、各区县（市）

7.调动居民广泛参与。倡导全市各级各类志愿服务组织和广大志愿者按照就近就便原则在早、晚两个投放生活垃圾的高峰期引导小区居民分类正确投放，参与日常小区垃圾分类义务宣传工作；开展生活垃圾分类志愿服务活动月活动，各级文明单位、党政机关公职人员要积极到居民小区开展生活垃圾分类志愿服务活动。在文明市民、文明家庭、最美家庭、星级文明户等评选中优先推荐进入生活垃圾分类光荣榜和参与垃圾分类志愿服务的市民。

责任单位：市文明办、市直机关工委、市事管局、市城管局、市妇联、团市委、各开发区管委会、各区县（市）、各有关单位，各级各类志愿服务组织

（三）抓实 前端分类

1.推进“两房”建设。按照每300至500户居民设置一个定时定点投放箱房的原则，建立全市居民小区生活垃圾“两房”（生活垃圾定时定点、可回收物定点不定时投放箱房）建设台账，将生活垃圾“两房”纳入老旧小区改造内容同步设计、同步施工；按照第一季度、第二季度、第三季度、第四季度分别15%、60%、85%、100%覆盖率确定建设任务，2021年底前实现“两房”全覆盖；新建居民住宅小区必须符合《郑州市城市规划技术规定（试行）》，配建生活垃圾收集点（箱房）和再生资源回收站点（箱房），否则不予验收。

责任单位：市城管局、市住房保障局、市自然资源和规划局、各开发区管委会、各区县（市）

2.开展示范创建。在全市开展示范点创建工作，分别打造20个分类示范街道（乡、镇）、200个分类示范小区、200所分类示范学校、200家分类示范公共机构、20家分类示范医院，通过挂牌确认、观摩学习、广泛宣传等方式，加快我市分类工作成效的提升。

责任单位：市城管局、市教育局、市事管局、市卫健委、各开发区管委会、各区县（市）

3.落实定点定人监督。严格按照居民小区每300-500户配备一名生活垃圾分类督导员（宣传员、监督员）的要求，配齐配足人员，在早7:00-9:00、晚6:00-8:00开展桶站督导，引导广大市民正确分类投放生活垃圾，劝阻不按要求投放行为。

责任单位：各开发区管委会、各区县（市）

4.加强投放管控。按照日均生活垃圾产生量核算厨余垃圾日均收运量，制定居民小区定量考核标准，加大居民小区前端分类效果抽查验收，确保分类准确率进一步提升。

责任单位：市城管局、各开发区管委会、各区县（市）

5.强化物业服务企业分类责任。落实居民小区物业管理全覆盖，推动生活垃圾分类和物业管理职责“双融合”，2021年底前，各各开发区管委会、各区县（市）无物业管理的小区全部实现生活垃圾分类与物业服务“二合一”，有物业服务企业管理的居民小区第一季度、第二季度、第三季度、第四季度分别完成15%、30%、70%、100%覆盖率。将生活垃圾分类纳入物业服务文本，2021年5月底前，所有物业服务企业合同全部落实生活垃圾分类职责；分期分批开展物业服务企业垃圾分类工作培训，确保每年度全市物业服务企业垃圾分类培训全覆盖一次；在星级评定、评优评先、企业信用评级等方面将生活垃圾分类作为重要指标纳入管理。

责任单位：市住房保障局、市城管局、各开发区管委会、各区县（市）

（四）做实中端收运

1.落实“五个统一”要求。全市生活垃圾分类收运车辆严格做到“五个统一”，即：统一收运队伍、统一收运车辆标准、统一车辆编号、统一车辆清洗频次、统一纳入在线监控，生活垃圾分类转运车辆更新时全部使用新能源车，收运企业必须配备车辆清洗设施，不断规范车辆和人员管理。2021年11月底前，各开发区管委会、各区县（市）要建立起生活垃圾收集、运输和处置在线监控系统，并按要求接入市级监控平台。

责任单位：市城管局、市大数据管理局、各开发区管委会、各区县（市）

2.加强收运管理。明确各开发区管委会、各区县（市）厨余垃圾、有害垃圾收集车辆的数量，科学调整收运路线、收运频次和收运时间，确保各类生活垃圾能收尽收、日产日清。加大社会闲散车辆管理，对落实专车专运情况进行抽查，未按要求进行垃圾分类收运的，由城市管理综合执法部门责令限期改正，处5000元以上10000元以下罚款。加强党政机关、医院、学校、车站、体育场馆、商超、农贸市场等公共机构和相关企业收运合同的抽查，凡没有提供四种生活垃圾收集单位信息、收运合同等资料的，视为未落实《郑州市城市生活垃圾分类管理办法》第十一条规定，在全市通报。

责任单位：市城管局、市事管局、各开发区管委会、各区县（市）

3.做好餐厨垃圾管理。开展餐厨垃圾收运工作专项整治，落实餐厨垃圾收运区级监管责任，将日常收运情况直接与餐厨垃圾处置费相挂钩，通过日抽查、月考核、区评价核定收运企业费用；坚决打击私自收集餐厨垃圾行为，理顺我市餐厨垃圾管理体系。

责任单位：市城管局、各开发区管委会、各区县（市）

4.强化再生资源管理。建立健全可回收物管理机制，以居民小区（楼院）为基本单元，建设完善便于交投的可回收物回收站，确保社区产生的可回收物应收尽收，并收入区级生活垃圾分拣中心处理。开展全市废品收购站点集中清理整顿，对现有废品收购站进行筛查、登记、规范、提升，确需保留的，按照再生资源管理规范整改。不符合规划、环保、消防等要求的，由各开发区管委会、各区县（市）依法依规予以取缔；加大废品收购站的管理、监督，建立全市可回收物大数据监管体系，确保可回收物数量可统计、去向可追寻、管理全覆盖。

责任单位：市商务局、市城管局、市生态环境局、市供销社、各开发区管委会、各区县（市）

（五）加快设施建设

1.加强区级生活垃圾分拣中心建设运营。严格落实区级分拣中心建设运营日报、周评、月考核制度，2021年11月底前，上街区和县（市）分拣中心建成运营；对不能按时建成运营的，取消市级奖补政策，建成后运营不规范、功能发挥不全面的，在月度考核中予以扣分。

责任单位：市城管局、市发展改革委、各开发区管委会、各区县（市）

2.强化果蔬垃圾处理站管理。严格落实市政府确定的果蔬垃圾处理站建设任务，将果蔬垃圾站建设纳入生活垃圾分类月考核（暂定占总成绩的5%），确因实际困难无法完成市定任务的，核定其任务目标；2021年10月底前无法建成的，取消市级奖补政策。

责任单位：市城管局、市发展改革委、市市场发展中心、各开发区管委会、各区县（市）

3.加大有害垃圾处理体系建设。出台有害垃圾收集、转运、暂存、外运管理办法，定期对各开发区管委会、各区县（市）有害垃圾收集运输工作进行抽查，每月检查督导情况报市生活垃圾分类工作推进领导小组办公室纳入各开发区管委会、各区县（市）生活垃圾分类月考核成绩。各开发区管委会、各区县（市）、有关行业主管单位将有害垃圾收运、处置费用列入年度财政预算，及时兑付有害垃圾处置费用。

责任单位：市生态环境局、市城管局、各开发区管委会、各区县（市）

（六）严格执法监督

1.严格落实《郑州市城市生活垃圾分类管理办法》。设立生活垃圾分类执法日，开展互查式执法试点，加大对不按要求分类的党政机关、商超、沿街门店等单位和个人的现场处罚。

责任单位：市城管局、各开发区管委会、各区县（市）

2.启动《郑州市生活垃圾分类管理条例》的立法工作。对《郑州市城市生活垃圾分类管理办法》进行立法后评估，就实施中存在的问题和困难进行深入调研和论证。确有立法必要且条件成熟时，按程序提请市人大常委会将《郑州市生活垃圾分类管理条例》列入年度地方立法计划后予以推进。

责任单位：市城管局、市司法局

3.组建市级执法队伍。抽调市城市管理执法支队人员，对全市居民小区、单位和个人落实生活垃圾分类投放、分类收集、分类处理情况进行执法抽查；各开发区管委会、各区县（市）城市管理局加大日常生活垃圾分类执法力度，持续压实物业企业、单位和个人的生活垃圾分类职责，每季度实现对辖区居民小区、单位生活垃圾分类执法督查全覆盖，形成有效的分类执法威慑。

责任单位：市城管局、各开发区管委会、各区县（市）

（七）落实财政激励

1.设立市级生活垃圾分类专项奖励资金。市财政每年拿出不低于3000万元，结合月考核结果，每季度对生活垃圾分类工作开展较好的开发区管委会、区县（市）给予财政奖励。

责任单位：市财政局、市城管局

2.建立生活垃圾分类箱房建设奖补机制。在城市建成区居民小区进行“两房”建设示范点创建，待成熟后全市推广，市财政对各开发区管委会、各区县（市）每建成一座生活垃圾定时定点收集亭奖励5000元，每建成一座功能齐全的生活垃圾分类箱房奖励2万元（奖励金额不超过建设成本50%），夯实居民小区前端分类的基础。

责任单位：市财政局、市城管局、各开发区管委会、各区县（市）

四、保障措施

（一）建立月例会季讲评机制

市生活垃圾分类工作推进领导小组主要领导每季度召开一次生活垃圾分类观摩会，形成比学赶超的浓郁氛围；市生活垃圾分类工作推进领导小组办公室每月组织市直相关单位、各开发区管委会、各区县（市）召开生活垃圾分类月推进会，总结得失、提出措施；每月改进城市管理月点评会点评生活垃圾分类工作推进情况。

（二）加大监督检查

市城管局抽调县处级、科级干部带队组建8支检查督导队伍，对各开发区管委会、各区县（市）、市直有关单位落实生活垃圾分类工作情况进行检查督导，结果汇总后上报市委、市政府；各开发区管委会、各区县（市）要比照市级标准，抽调专人，加大对办事处（乡、镇）生活垃圾分类工作的督导力度；开展生活垃圾分类第三方检查考评，引入专业公司，制定考核细则，每季度对全市居民小区、公共单位等进行一次全覆盖式检查督导，成绩直接纳入各开发区管委会、各区县（市）月考核成绩。

（三）强化结果运用

市生活垃圾分类工作推进领导小组办公室严格落实《郑州市落实生活垃圾分类全覆盖打造收运处理体系全链条三年行动方案（2020－2022年）》（郑政文〔2020〕99号），每月对各开发区管委会、各区县（市）垃圾分类工作落实考核奖惩，对综合排名前三名的区县（市）按照区（开发区）组和县（市）组，分别给予200万元、100万元、50万元财政奖励；对综合排名后三名的区县（市）分别给予200万元、100万元、50万元财政扣款。每季度对工作推进较好的区县（市），按照区（开发区）组、县（市）组，分别给予前三名200万元、120万元、80万元财政激励。对综合排序前十和后十的街道（乡、镇），在市级主流媒体上予以曝光。将生活垃圾分类工作纳入单位年度绩效考评工作；每年对生活垃圾分类工作开展较好的开发区管委会、区县（市）、市直单位、办事处、社区、物业企业以及个人，按评比达标表彰活动实施管理办法及有关规定开展奖励活动。